# 佛山市顺德区顺扬置业发展有限公司项目

开发建设服务合同

| 项目名称： | 顺控城投顺控城投顺德德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目开发建设服务 |
| --- | --- |

甲方：佛山市顺德区顺扬置业发展有限公司

乙方：

签订日期： 年 月

目录

佛山市顺德区顺扬置业发展有限公司项目	1

第一条 项目概况	4

第二条 词语定义	5

第三条 委托管理范围及期限	5

第四条 委托管理原则	6

第五条 委托管理目标	6

第六条 调整安排	7

第七条 决策安排	8

第八条 管理制度	8

第九条 项目管理	8

第十条 甲乙双方代表	9

第十一条 甲方的权利和义务	9

第十二条 乙方的权利和义务	10

第十三条 履约保证金	12

第十四条 财务和资金管理	13

第十五条 项目前期管理	14

第十六条 规划设计管理	15

第十七条 招标采购管理	16

第十八条 工程成本管理	18

第十九条 工程建设管理	21

第二十条 项目竣工验收和交付管理	23

第二十一条 行政管理	24

第二十二条 工程质量保修管理	25

第二十三条 项目管理其他所需工作	26

第二十四条 投保事项	26

第二十五条 开发建设服务费	27

第二十六条 违约责任	28

第二十七条 甲方的违约责任	28

第二十八条 乙方的违约责任	29

第二十九条 合同变更	33

第三十条 合同解除的程序	33

第三十一条 项目延期	34

第三十二条 不可抗力	34

第三十三条 甲方的陈述与保证	34

第三十四条 乙方的声明与保证	35

第三十五条 保密	35

第三十六条 关于乙方履约能力的特别约定	35

第三十七条 通知与送达	36

第三十八条 适用法律与争议解决	36

第四十条 完整合同	36

第四十一条 生效和文本	37

附件一 廉政合同	38

附件二 主要开发建设服务驻场管理人员最低要求	40

附件三 履约保证金格式	42

履约保证金	42

附件四 日常履约考核指标	43

附件五 审批权限表	48

附件六 项目开发运营计划表（供参考）	52

附件七 项目安全管理规程等管理制度（由乙方提供其内部管理制度经甲方同意后执行）	53

开发建设服务合同

甲方（委托方）：【 佛山市顺德区顺扬置业发展有限公司 】

地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路4号恒实置业广场

乙方（受托方）：【】

地址：

甲方通过公开比选方式确定【】为中标单位，委托乙方为顺德德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目（简称“项目”或“本项目”）提供全过程开发建设服务。

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、平等、诚实、信用、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方为项目开发建设提供代建服务并对项目进行开发建设管理事宜达成一致，并签订本合同，以资共同遵守。

# 第一条 项目概况

1．项目名称：顺德德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目（简称“项目”或“本项目”）。

2.项目地址：位于【广东省佛山市顺德区德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块】。

3.用地性质：A区：二类居住用地（R2）,兼容使用性质：兼容商业服务业设施用地；B区：二类居住用地（R2），兼容商业服务业设施用地；E区：城市道路用地（S1）仅作为城市道路使用。土地面积【77,108.55】㎡，使用年限为【70】年，使用权人为甲方。

4.主要规划指标：容积率【3.0】；建筑密度【≤30%】，绿地率【≥30%】，具体规划条件详见【顺规条件（2021）0221号】建设用地规划条件。

# 第二条 词语定义

1.项目管理团队：是指由乙方组建并派驻本项目具体承担项目开发建设管理职责、履行本合同下乙方义务的管理团队（详见附件【二】）。

2.项目负责人：是指由乙方委派并作为乙方代表全面履行本合同的负责人。

3.专业工作单位：是指以甲方名义通过招投标或其他合法合规的方式选择承担项目勘察、设计、施工、监理、咨询、顾问、材料设备供应及安装物业管理等工作且具备相应资质的单位。

4.专业工作合同：指甲方与选聘的各专业工作单位签订的勘察、设计、施工、监理、咨询、顾问、材料设备采购及安装、、物业服务等合同。

5.重大设计/工程变更：是指凡涉及已经或可能造成项目总体建设规模、建设标准、使用功能及项目总体布局的改变，且导致项目投资增加超过50万元或项目工期延长超过30日的设计或工程变更。

12.集中交付：是指乙方以甲方的名义集中组织买房人收房，将本项目房屋批量交付给买房人。

13.前期物业管理：在业主、业主大会选聘物业服务企业之前，甲方作为建设单位为本项目选聘物业服务企业进行物业管理，并签订书面的物业服务合同。

6.生产安全事故：本合同所述的生产安全事故、重大生产安全事故标准均适用《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定。

7.工程总造价指：除土地成本、营销费用、管理费用、财务费用（建设期利息）外

，即建筑工程费、设备购置费、安装工程费、预备费、其他费用（设计费、勘察费、咨询费、监理费、管理费）、各类检测费、测绘费、后期开荒保洁、评估评审费、报批报建费（含城市基础设施配套费）等费用。

# 第三条 委托管理范围及期限

1.乙方应就项目开发建设为甲方提供与项目立项、定位、策划、设计管理、报建、融资配合、工程管理、招标采购、咨询等与项目开发建设的全过程有关的一切服务。包括但不限于财务和资金管理、前期管理、规划设计管理、招标采购管理、合同管理、工程成本管理、工程建设管理、竣工验收、交付管理、缺陷责任期管理（至最后一期集中交付后6个月）、合同结算管理及工程维修管理、行政管理、人力资源管理及为实现本合同目标其他所需工作。本项目无须乙方提供品牌使用权。

2．服务期限

（1）本合同的服务期限为本合同签订生效之日起48个月；若前述期限届满后本项目仍未完成联合验收、竣工备案、项目最后一期集中交付满6个月的，甲方有权决定服务期限是否顺延（具体以合同第三十一条约定为准），乙方应当配合。

（2）服务期届满后本项目仍未完成结算的，乙方应当提供服务期外合同结算管理，直至本项目最后一期竣备满一年。

# 第四条 委托管理原则

1.为了提高管理效率、降低管理成本，本项目的受托管理活动实行有限制的授权管理模式。即在项目委托管理的范围内，按项目审批权限表完成审批后，乙方得以甲方的名义行使该等权利而无须甲方另行授权。合同履行过程中，委托管理范围及审批权限未经双方同意不得随意变更。

2.甲方作为项目的开发建设单位，负责筹措项目开发建设所需的全部资金，拥有项目开发中的监督权、建议权和知情权，并在项目定位、项目方案、项目重大设计变更、目标成本设定、计划节点设定、重大招标、项目定价、营销方案等环节具有最终决策权。甲方依法享有项目的投资收益，承担项目投资风险。

2.乙方根据本合同的约定履行受托管理职责和义务，组建项目管理团队，对甲方负责，在本合同的约定或甲方的特别授权许可范围内，代表甲方行使项目日常经营管理权，确保实现项目管理各项目标，获得合同约定的收益。

3.项目建设活动实行合同制管理，项目开发建设服务全过程中的各类合同原则上以甲方名义签订，乙方作为管理主体对合同条款及合同内容的科学性、完整性、合法及合理性等负责，并进行合同履行的全过程管理，包括且不限于履行情况及履行进度的监督管理、履约过程中的风险控制及防范、索赔与反索赔的处理及跟进等所有合同管理事项。

4.在委托管理的过程中，因乙方未达到项目管理的各项目标或未经甲方审批的决策过错造成甲方损失的，乙方依据本合同违约条款约定，承担相应的违约赔偿责任。

# 第五条 委托管理目标

1.开发建设周期目标

本项目总体开发建设周期定为48个月（暂定），关键运营节点详见附件【项目开发运营计划表】（从合同签订之日起开始计算至物业最后分期完成竣工验收备案且交付完毕为止）。本合同签订后【15】个自然日内乙方提交项目全景开发计划，经甲方确认后，项目全景开发计划（包括合同履行过程中甲乙双方共同确认的调整方案）作为甲乙双方正式确定的项目开发时间目标。

2.预售条件目标

本项目分期分地块开发、销售，应当在取得桩基施工许可证后【4】个月内达到预售形象进度，乙方需配合甲方办理预售许可证，具体开盘时间以甲方正式确认的开盘方案为准（2024年8月1日前展示区开放，2024年9月14日前取得首开塔楼预售证）。本项目首开区开发报建工作管控要求于2024年4月19日前获取桩基施工证（8月20日前达到预售条件）。本项目首开区工程施工进度管控要求须在监理人签发第一份开工令后35天内完成桩基检测，65天内施工至正负零，90天内完成二层结构，120天内达到预售条件。

3.项目总造价目标

项目总造价不高于【149467.78】万元。

4.设计管理目标

乙方负责编制各阶段的设计任务书和各阶段设计进度计划，落实设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件审查、复核、会签和批准制度。督促设计单位履行限额设计，严格按照设计进度计划按期提交成果文件，并对本工程的设计质量负责。

5.工程成本管理目标

以甲方确认的目标成本作为保证最大建设投资额，结算不得超过保证最大建设投资额。

6.质量目标

符合设计要求，符合国家和项目所在地现行相关施工质量验收规范的合格标准，且须获得“佛山市建设工程优质奖”或市级以上质量类奖项(售楼部展示区除外)。

7.安全文明施工目标

符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，达到“零事故”。

8.维稳目标

加强对施工单位设立工人工资支付分账管理制度建立及执行情况的监督管理，保证在合同履行过程中能及时了解施工单位是否足额的发放劳动者工资及相关费用，确保农民工资及时足额发放，保证不出现拖欠、克扣劳动者工资引发影响公共秩序的事件，如民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工、等相关事件。

# 第六条 调整安排

1.下述任一情形发生的，乙方应及时提出书面调整建议，双方可就本协议约定的项目开发建设相关目标（如有）事宜通过签署补充协议进行确定：

（1）不可抗力情形；

（2）相关法律法规或政策发生重大变化，直接影响各项管理目标完成的；

（3）因甲方自身原因导致前述管理目标无法实现的；

# 第七条 决策安排

详见合同附件六：审批权限表。

# 第八条 管理制度

1.为充分发挥乙方的专业管理优势和经验，本项目的各项管理制度均借鉴乙方管理制度执行，由甲乙双方商定达成一致后执行，包括项目规划设计管理、工程建设管理、成本管理、采购管理、结算管理、交付管理、档案管理等。

2．本项目纳入乙方的项目管理体系、使用乙方的管理系统平台。（如甲方已有相应系统，需由乙方同步上传相关资料于甲方系统上。)

# 第九条 项目管理

1.乙方应委派项目管理团队负责本项目的开发建设管理，按照合同约定代表甲方对外开展工作：

（1）乙方委派项目负责人作为项目总经理，负责项目的全流程管理，对项目管理团队进行统一管理。

（2）乙方应委派项目负责人、设计管理负责人、成本管理负责人、工程管理负责人、开发、资料员等主要管理人员以及其他专业管理人员（不低于合同附件二 主要开发建设服务管理人员最低要求），并于本合同生效后制定项目管理团队架构报甲方备案。乙方委派人员应具备符合本项目管理需要的资历条件，经甲方面试通过后正式进场服务（进场及驻场要求见附件二），服务期间，甲方有权要求乙方对委派人员进行更换。乙方项目管理团队的人员薪酬、奖金、提成及其他相关费用均包含于甲方向乙方支付的开发建设服务费中，由乙方承担。

（3）为满足甲方对项目开发进度要求，甲方有权要求乙方增加委派人员到岗及驻场，具体人员要求及到岗日期及委派周期以甲方签发的人员委派通知函等为准。

（4）若乙方认为根据项目开发进度可减少派驻人员的，应先向甲方书面申请，经甲方审批同意且相关人员完成其在本项目的相应管理工作后，乙方可将其调出本项目。

（5）乙方须确保其按照甲方实际需求委派的人员到岗后不得再兼任其它任何项目，不得从事本合同以外的工作，但经甲方批准在不同阶段可以暂时撤场的人员除外；若人员名单、工作职责有变动，须经甲方书面同意方可执行。

（6）乙方委派的项目管理团队应具备相应岗位要求的工作经验和专业技能，能够按本合同约定行使职责，否则甲方有权要求更换，乙方应当于甲方发出更换要求后10个工作日内完在相关人员的替换工作，且保证替换后的人员的经验、资格及能力等均优于被替换人员。

（7）为便于项目后续管理和考核目标达成，乙方派出的项目人员纳入项目公司管理和考核，考核结果需经甲方同意；另外，乙方派出的人员或人员调整需经甲方审批同意后实施。

（8）如未能按上述（1）-（7）提供相关人员，则按人员缺位计，缺位人员到岗率为0，乙方应按合同相关约定向甲方支付违约金。

# 第十条 甲乙双方代表

1．甲乙双方均指定代表，协调双方合作事宜，甲方代表为：         ，乙方代表即为其委派的项目负责人：         。

2．除本合同另有约定外，甲方授权其代表全权行使本合同约定的甲方权利，乙方授权其代表全权行使本合同约定的乙方权利。

3.任何对本合同进行补充、变更的文件，均须由甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

4.甲乙双方之间有关文件的传递、接收以及指令的发布等均由各自代表签字确认，双、方代表均不得拒绝签收，但签收不代表对文件内容的确认。

5.一方更换代表人选的，必须提前5日以书面形式加盖公司印章通知另一方。

# 第十一条 甲方的权利和义务

1.甲方享有项目的投资收益，承担项目的投资风险。

2.甲方拥有项目开发管理的全面知情权、建议权和监督权，有权要求乙方定期报送项目运营月报、专项报告和其它报表，有权检查、监督项目实施情况并对项目施工现场进行查看，有权查阅项目全部资料、批文、证书、账簿、合同、凭证等一切文件。

3.甲方有权根据本合同约定的权限行使审批权。

4.甲方负责筹措项目开发建设所需的全部资金，包括土地价款、前期费用、开发报建费用、建安成本、开发间接费、财务费用以及其他税费等费用，并保证项目的资金安排。

5.甲方应按照本合同约定履行义务，包括按时足额缴纳土地价款及项目开发建设相关税费、向专业工作单位支付合同价款、向乙方支付服务费、及时就乙方请示或报批文件作出答复等。

6.甲方应按本合同约定完成委托事项全面工作交接。

7.对本合同约定需由甲方审定/决定/批准/确认/确定/同意/审批的事宜，乙方提前15个工作日向甲方提出，甲方应在乙方通知或申请发出之日起10个工作日内作出书面回复；对应由甲方签字盖章的合同、协议、请示及报批资料等，甲方应在10个工作日内完成盖章/签署。

8.为便于乙方管理专业工作单位，甲方宜提供协助，包括但不限于另行向乙方出具授权书等；甲方宜配合协调与相关行政主管部门、街道、社区、周边居民等的关系，对乙方提出的其他协助需求也宜提供配合及协助，但甲方不为此承担任何责任，乙方应对各项经营指标节点所涉事项承担相应责任。

9.甲方未能或推迟行使全部或任何本合同项下的任何权利、权力或补偿，均不视为对这些权利、权力或补偿的放弃。本合同项下的权利、权力或补偿是累积性的，不排除其依法可以享有的其他权利、权力或补偿。

# 第十二条 乙方的权利和义务

1．乙方应按合同约定完成各项工作并有权按本合同约定行使项目管理审核权。

2.乙方有权收取本合同约定的开发建设服务费等各项费用。

3.乙方应按经甲方审核确认的项目开发规模、开发内容和开发标准实施组织管理。

4.乙方应定期向甲方汇报工作进度或及时向甲方汇报关键工作安排，接受甲方的监督和管理。

5.乙方应严格遵守法律法规规定，秉承诚信、公平原则对本项目实施管理，维护甲方的合法权益、为甲方争取利益最大化，不得利用其管理权从事与本项目无关或有损甲方的行为。

6.乙方不得将在管理本项目时获知的任何甲方及本项目商业秘密用于与本项目无关之处，或披露给与本项目无关的第三方。

7.本合同约定甲乙双方共同审核决定的事项，甲方安排对外签署合同、协议或做出各种书面或口头承诺的，应事先与乙方协商一致。否则，若该等合同对乙方在本合同项下的权利有不利影响的，乙方有权拒绝接受，甲方应予以改正。

8.本合同约定由乙方申请、审核、审批的流程或事项，乙方应于收到相关流程之日起5个工作日内完成申请、审核、审批，因逾期未能完成导致项目发生损失的，由乙方承担责任。

9.其他义务

乙方应承担的其他义务包括：

（1）严格执行国家、省、市、区制定的现行各项项目管理制度、办法、细则或在项目建设过程中的由上述部门颁发的新的项目管理制度办法、细则，并落实施工标准化、平安工地、班组规范化、品质工程等要求。

1）如各级机关颁发的法规、规范或制度存在不一致或新旧管理制度存在差异的，乙方按照甲方的指示实施项目开发建设服务工作；

2）乙方有权在项目实施过程中，借鉴或采用国内先进项目的管理经验或管理制度或管理标准；

3）甲方原则上不接受乙方因为管理标准或程序的变化而提出增加开发建设管理费的要求；

4）乙方应认真地尽职和行使职权，并确保开发建设服务工作具有履行国家及本合同约定所需的企业资质和个人从业资质等相关业务资格，保证投入到本项目的管理和技术人员满足开发建设服务管理的要求。

（2）保护本项目所涉及的知识产权，未征得甲方同意，不得泄露与本项目和本合同有关的一切资料。未经甲方同意，任何一方对已向甲方或乙方交付的本项目所涉之设计或研究成果，不得复制或向外泄露或用于本合同以外的项目。

（3）乙方有义务在全面履行合同、提供优质服务的前提保证下，全面配合甲方完成对委托管理工作所进行的检查、指导、监督和协调工作；按照甲方的要求，选派合格、称职的管理人员，接受甲方对在检查、监督时发现的违约行为的追究。乙方须就完成委托管理工作过程中的相关事宜，按甲方同意的方式和规定的期限内报告，紧急情况应即时报告。若在开展工作中遇到本工程范围内、职权范围外的异议，只要此问题涉及到甲方或本工程的利益，乙方即有义务以书面或甲方认可的其它方式报告甲方，紧急情况应即时报告。

（4）乙方应积极落实甲方的项目管理思路。如应积极落实标准化管理，留存施工标准化巡查记录和影像资料。乙方应积极落实甲方制定的项目管理主题活动，如品质工程年、劳动竞赛活动等。

（5）乙方应以周为单位准备项目进展、完成投资及项目存在问题，在甲方需要时及时提供，并对其真实性及准确性负责。

（6）乙方应配合甲方完成各类汇报文件收集及编制（包括但不限于甲方及甲方上级单位、政府要求的各类文件），另乙方对各专业工作单位进行管理，若专业工作单位不服从乙方管理的且乙方无法协调解决的，乙方应及时向甲方汇报。

# 第十三条 履约保证金

1.乙方按以下要求提供履约担保：

（1）履约担保的形式:现金或者银行保函或专业担保公司保函等形式；

（2）履约担保金额：签约合同价的6%；

（3）提交时限：在本合同签订后30日且首次请款之前。

（4）履约担保期限：有效期限应覆盖本项目委托服务期。

（5）履约担保若采用银行转账形式的，必须转入委托人指定帐号；若采用履约担保函形式的，须满足以下要求:

A.履约保函须由四大银行(工行、农行、中行、建行)广东省辖区内支行、顺德农商行或佛山国有担保公司出具。

B.履约担保函须为不可撤销的独立保函。（若银行或担保公司出具的格式与附件不符的，乙方可与甲方进行协商，最终以甲方意见为准。）

C.在甲方向银行（或专业担保公司）提出索赔时，银行（或专业担保公司）将不要求甲方先向乙方提出索赔或要求甲方提供其他任何证明材料。

D.因本保函发生的纠纷，由双方协商解决，协商不成的，任意一方均有权将争议提交本项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

E.若乙方在非顺德区内开具保函，甲方有权就保函的真实性进行核查，由此发生的费用由乙方承担。

2.若乙方采用银行保函（或专业担保公司保函）的形式提供履约担保的，乙方应确保其提供的银行保函（或专业担保公司保函）的有效期自银行保函（或专业担保公司保函）签署之日起涵盖至本项目委托服务期。如银行（或专业担保公司）仅同意出具具有固定期限的保函的，该固定期限应不低于1年期限；乙方应在保函到期前1个月及时办理续期手续，以确保保函有效期持续至本条约定所涵盖的最终日期。保函续期次数不限，保函续期的相关费用已包含在合同价内，甲方不再另行支付（若合同期限顺延是非因乙方原因导致的，保函续期费用由甲方另行支付）。

3.乙方提交的履约担保是对本合同约定的乙方的全部义务（包括但不限于乙方违约后应支付的违约金和赔偿金）的担保，乙方的任何一次不履行或不完全履行合同义务的行为，甲方均有权先在履约保证金中扣除相应的违约金和赔偿金或向保函开具人申请索赔。

4.乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方依据履约保函向保函开具人索赔履约保函金额的一部分或者全部的或扣收部分或全部履约保证金的，乙方必须在甲方要求的时间内补充提交履约保函（补充提交履约保函的费用由乙方自行承担）或补充履约保证金，使得本合同履行期间有效履约担保金额等于乙方第一次提交的履约担保金额。

5.如果乙方不按甲方的要求提交履约担保的（包含补足履约担保及续保），则甲方有权单方面部分解除或解除本合同，如果对甲方造成经济损失的，应予以赔偿。甲方未解除合同的，有权拒付乙方任何费用且不承担逾期支付的责任，直至将不足部分转为现金担保形式（从后续合同款中抵扣款项作为履约保证金）或者乙方开具符合要求的履约担保为止，同时乙方每发生前述违约情形1次应向甲方支付违约金5000元/次。

6.履约保证金的退还约定：合同终止后30 天内，向乙方无息返还履约保证金。履约担保函件形式提交的不退还。

# 第十四条 财务和资金管理

1.本项目的开发建设资金全部由甲方提供，甲方应保证项目的资金安排。乙方对项目建设资金的使用进行管理，对专业工作单位的费用支付申请、项目开发建设各项税费支付申请进行审核。

2.甲方同意本项目设立项目独立账户，乙方对该账户有知情权（包括财务会计报告、会计账簿等享有查阅的权利，有权了解本项目资金使用情况等，具体以甲方规定为准。若甲方认为乙方行使上述知情权存在不正当目的的，则甲方有权予以拒绝）。甲乙双方共同负责项目的财务管理工作。具体工作分工：乙方配合甲方项目财务凭证、会计报表、税务申报、项目财务预算编制等工作；乙方负责项目资金计划（月度、季度、年度）等工作。

3.专业工作合同款项由甲方通过现金转账的方式支付，付款均由专业工作单位提出申请并附上发票及其他付款证明文件，甲乙双方均完成审核后安排支付；未经乙方事先审核，甲方原则上不得向专业工作单位支付款项（甲方认为不需经乙方审核的除外），但若由于乙方怠于履行审核义务、出具的审核意见错漏、或甲方出于其它避免损失扩大的情形考虑除外。当甲方基于该等原因直接向专业工作单位支付款项的，并不降低或免除乙方于本协议项下的任何义务及目标责任。

4.本项目需缴纳的各项行政事业性收费等非合同款项均由甲方支付，付款申请应经甲方、乙方均审核通过后方可安排支付。

5.甲乙双方均应确保其委派人员在10个工作日内完成各类付款审批，但若发生付款申请资料不齐全、尚未满足付款条件、未到达支付节点等不符合付款要求的情形，甲乙双方均有权要求付款申请单位补充申请资料或驳回相关申请直至满足付款要求，该等时间不计入审批时限。

# 第十五条 项目前期管理

乙方应对项目的整体定位、运营思路和方案进行统筹规划，对项目方案设计及初步设计把控优化，并指定专人负责办理项目开发建设所需的所有审批和许可手续（包括但不限于规划、环保、报建、绿色建筑、节能、抗震、消防、人防、卫生、绿化、市政、防雷、开发资质、施工许可、物业备案、预售、现售等相关审批），具体如下：

1.乙方应根据甲方提供的资料建立项目档案。

2.乙方应在对项目情况与项目所在地市场情况进行充分调查了解后，提出符合本合同约定的项目开发建设周期目标的项目框架性开发计划，经与甲方充分沟通后，共同书面予以确认。

3.在项目开发建设过程中，在双方确认的框架性开发计划的基础上，结合项目的具体规划设计方案和开发思路，乙方应制订项目总体开发计划，并报甲方审批后，作为正式确认的项目开发建设周期目标。

4.乙方应对本合同签订之前甲方已签署的合同、协议提出整体的处理意见并报甲方审批，最终由甲方决定。

5.乙方应负责以甲方名义完成国有土地使用证、立项、用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、开发资质、物业备案、预售许可证、现售许可证等相关证件的申领工作，在本合同期内证件原件由甲方统一管理，如需使用由乙方向甲方提出申请。乙方应负责以甲方名义办理项目前期审批各项手续，包括但不限于立项、建设用地规划许可、规划方案、初步设计、施工图、建设工程规划许可、施工许可证、预售许可，以及规划、防雷、交评、环评、节能、绿化、人防、开发资质、物业备案、现售许可等专项审批。甲方予以积极协助与项目有关的各政府行政主管部门的关系，办理项目相关审批手续，所涉及的各类行政规费由甲方负责。

6.涉及到与土地使用权确权、土地交付、用地性质与用途调整以及规划设计条件调整相关的前期审批事项，由乙方和甲方共同负责。因政府政策或者非乙方原因引起政府审批迟延，双方应发挥各自优势积极参与解决。

# 第十六条 规划设计管理

乙方根据项目类型和实际情况及相关规定管理各阶段各专业规划设计、方案设计、施工图设计、设计变更、竣工图编制单位完成设计工作、图纸会审工作；落实各阶段各专业进行限额设计，优化设计建议；把控设计进度、设计成果质量，做好设计阶段的项目开发建设成本的管控，确保不超出项目整体成本目标。具体如下:

1.乙方向甲方提出项目的可行性研究报告、产品策划书或产品定位报告，经与甲方充分沟通后，共同书面予以确认，作为项目产品规划设计的输入条件。

2.乙方拟定规划设计工作计划及相关的工作流程：

（1）负责编制设计任务书，要求设计单位进行限额设计，并确定各类设计的范围、深度、标准、质量等具体要求。

（2）负责组织完成工程施工图设计及施工图预算的审查工作。

（3）参与各类设计合同谈判及审查工作。

（4）负责组织相关专业单位完成工程初步设计和工程概算的编制、审查及报批等工作。

（5）负责办理方案、扩初、施工图以及专业（专项）设计的报审工作，负责组织各阶段设计的讨论、优化建议和细化工作以及各项图纸会审工作。

（6）按施工进度要求，负责组织办理施工场地、临水、临电、临时通讯、建筑红线、水准点等手续，联系与规划部门做好基地红线的测放和建筑基础灰线验收以及工程开工所需相应证、照的申领。

（7）组织设计修改文件的审查。按规定组织做好工程、设备、设计、材料等改变所引起的施工单位的签证工作。

（8）组织各设计参建方参与竣工验收工作，负责与相关的管理部门、配套部门竣工验收手续的办理。

3.当设计方案发生变更时，乙方应及时做好相关报建变更审批手续（包括不限于规划、人防、消防、施工图设计审查、施工许可、预售许可等相关审批，并获取建设行政主管部门的准予变更批文。

4.对设计进度偏离计划采取有效措施纠偏，应及时发现设计图纸出现重大错漏（工程造价30万及以上）问题。

5.负责对设计资料进行存档管理并移交甲方。

6.乙方应对设计成果优化提供合理意见。

7、协助甲方进行苗木、设备的选购以及建筑、装饰装修材料的选版定版工作。

8、协助甲方进行专项及深化设计单位的选定，并建立对设计单位进行后评估机制。

# 第十七条 招标采购管理

乙方根据中华人民共和国、广东省、佛山市、顺德区、广东顺控集团股份有限公司、佛山市顺德区顺扬置业发展有限公司等招标投标、供应商准入等相关规定或要求，编制、审核模拟工程量清单（如有）招标控制价，编制招标采购文件，通过市场化方式选择及管理各类勘察、咨询、评估、设计、施工、监理、设备材料供货单位和工程审价等单位并进行统筹管理，做好招投标阶段的项目开发建设成本的管控。具体如下：

1.乙方按照项目总体开发计划，拟定采购工作计划及相关的工作流程：

（1）甲乙双方签订合同后，乙方应在30个日历天内向甲方报送乙方或乙方对于本项目制定的项目招标采购、实施细则和权责清单等，并及时向甲方报送上述制度更新文件。

（2）乙方根据项目实际情况，结合工程特点及投资分解的要求，在符合法律法规要求的前提下，提出本项目相关招标采购的专业要求、招采方案、选聘建议等，组织进行《招标采购策划书》的编制（包括采购方式、范围、流程、内容和相应的制度等）。

（3）做好设计、监理、施工、设备采购等本项目建设及营销过程中所需的各类招标采购准备工作，认真编制完成招标采购文件、工程量清单。

（4）公开招标采购的，组织招标文件发放、现场踏勘、答疑、发放补充招标文件、开标和评标等工作。

（5）在甲方确定中标单位前，组织对拟中标单位的询标、答疑及补充承诺工作。

（6）负责本项目开发建设过程中所涉及的所有合同的起草、谈判（如有）、审核工作。

（7）完成公开招投标全过程资料收集、保存、管理、和归档工作。

（8）【非公开项目】按照甲方制度要求不需公开招标的而实施竞价、直接委托的，应符合以下规定：

1）应做好预算编制和询价文件编制工作，预算一般采用规范价格或公允价格或市场咨询不低于三家单位的平均价或最低价作为预算价，询价文件一般采用经甲方双方审核的范本格式。

2）乙方应向甲方推荐不少于（包含）三家具备履约能力的单位参与竞争或委托（最终单位入围由甲方审定），且充分考量实施单位的履约诚信、诉讼情况、财务能力，因乙方未尽详调而导致的经济损失由乙方独力承担（但乙方尽调结果经甲方认可的除外），甲方已支付费用的任意一期向乙方的支付款中扣减。

3）应做好询价流程文件管理，包括但不限于监控录像、现场流程纸质文件等。

4）标后应按时编制中选通知书并提交给甲方审核通过后盖章，乙方应尽向所有未中标人告知评审结果的义务，如有投诉，须立刻向甲方报告投诉情况，并向甲方报送项目资料及自查报告，供甲方研判处理结果无异后，乙方方可继续推进。

5）实施竞选的评委应由该项目乙方主管领导担任组长，其他具备专业技术或项目核心成员担任评审，尊重竞选严谨性及公平公正。

（9）【定期报送机制】乙方每月3号（非工作日延期到假期后首个工作日）前向甲方报送项目台账，并将所报送项目资料汇总电子文件移交到甲方。

（10）【信息化采购平台】乙方使用乙方自有的信息化采购平台，应在10个工作日内设置共同招采账号，并组织不低于1场3小时的系统性线下培训，不低于2场的模拟操盘，若信息化采购平台使用实体介质的，介质保管权在乙方，但每月固定28日为甲方定期系统审查日，乙方应在当天10点前向甲方面交实体介质。

（11）【框架性协议】乙方集团内部具备框架性采购供应商的，应在甲乙双方签署合同时向甲方公开项目所需的品类、框架内单位、集采价格的详细资料，并书面报告详述框架招选流程以备案；乙方使用框架供应商，同一品牌多个供应商的，应遵从总价低者优先的原则，同一品牌单个供应商的，应形成书面谈判记录，详尽售后响应承诺、运输效率等非价因素的供应方案；框架协议单位更新或清出的，应向甲方第一时间报告。

（12）【应急采购】在符合中华人民共和国灾害应急处理采购情况的前提下实施的采购，乙方应在收到顺德区人民政府颁发的灾害应急处理采购红头文件后按照相关条例实施。

（13）【残值转让】建设或经营当中产生的所有带价值残值物资，乙方应先做好现场管理和书面报告甲方，经甲方确定具体处置方式前不能随意灭失物资，若甲方委托乙方处置的，乙方需按照招采流程公开竞高价成交，所有处置所得应属于甲方所得，流程成本由甲方承担，但不包括保管费用；

（14）【节点招采预算编制】乙方应在合同签订后，每季度首个工作日向甲方报送采购计划及预算，以充分预估项目资金，保证甲方采购和财务部门充分考虑成本及预算铺排计划，有其他补充询价资料的，应同期报送。

（15）【区国有系统内企业、本地优质企业支持策略】乙方在未有框架或依法必招的采购范围内，宜优先邀请区国有系统内企业参与，次之本地优质企业，次之中小微企业，区属国有系统内企业能承接或本地优质企业能承接的项目范围，宜邀请不低于1家符合上述情况的单位参与竞投。

（16）【招标采购专责人员】乙方指派招标采购负责人：        ，联系方式：     ，经办人：       ，联系方式：     。

# 第十八条 工程成本管理

乙方应制订合理的项目成本管理目标，做好招标采购、材料供应管理、投资控制管理、工程变更、索赔与反索赔、竣工结算管理工作，并在项目开发建设全过程中实行有效的成本管理。甲方有权在此基础上委派第三方造价咨询机构单位（以下简称“审价单位”）对项目最终费用进行审价以确定最终成本，具体如下：

1.材料供应管理

（1）应根据工程所在地条件、项目定位，确定各类工程材料供应方式。供应方式划分为三类：甲方直接采购；甲方指定品牌或同时确定价格、供应商，施工单位采购；项目工程总承包或分项工程承包方采购；

（2）直接影响产品质量的材料和设备，主要包括外立面材料（石材、面砖、涂料、门窗、构架、幕墙材料）、主要设备（电梯、空调系统、锅炉、生活给水系统、智能安防系统、排污、消防）、装修主材等，在相应的设计方案确定后，由乙方根据同类或可参考类似产品，并结合本项目的实际情况，拟订具体采购标准，经甲方审批后执行。所选择材料设备品牌需满足招标要求及甲乙双方品质管控要求。

（3）乙方在征求甲方同意的前提下，可通过乙方采购平台公司为本项目供应相关材料及设备，争取较好的采购价格、供货进度及付款条件等。

2.投资控制管理

（1）按照总体工程建设轮廓计划，拟定投资管理工作计划及相关的工作流程。

（2）按照投资控制总目标的要求，结合可行性研究报告的投资估算，组织造价咨询单位（如需）审核分析并编制单位工程投资控制的目标与相关制度，报甲方审定。

（3）根据批准的单位工程概算，及时组织造价咨询单位（如需）编制各分部工程的投资控制目标，报甲方审定。

（4）根据工程建设进度计划，组织造价咨询单位编制年/季/月资金使用计划，报甲方审定。

（5）组织各类款项的计量并制定支付审核流程，工程费用支付申请、各相关合同费用及其支付方式的审核。

（6）组织造价咨询单位，严格按投资控制目标实施动态管理，每月组织进行投资控制实施情况的分析，并对可能产生的不利情况及时提出预控建议。一旦出现目标偏离趋势，应及时查明原因，并向甲方报告。

（7）组织造价咨询单位进行施工图预算审查，负责与本项目相关的各类纠纷、索赔、签证、变更的审核，并提出具体的可行性分析意见及解决方案。

（8）组织建设项目各阶段性验收以及竣工验收、工程结算、竣工决算、项目审计。

（9）组织总包单位进行工程竣工结算事宜，配合项目审价工作的实施。

（10）负责各类费用支付台帐的编制、修订、维护和归档。

（11）负责督促做好投资管理执行情况的详细记录，负责组织投资管理执行记录资料的收集、保存和归档工作。

3.工程变更

（1）对于非重大工程变更，应根据项目实际情况，在充分征求监理方和设计方意见的基础上，将与有关承包商协商及实施的结果报甲方备案；

（2）对于重大工程变更，应向甲方提供一份要求进行变更的书面文件，阐明需进行变更的理由及具体的分析意见，文件中还应附上监理方和设计方对此问题的书面意见及该变更涉及的造价调整预估。经甲方确认后的变更由乙方组织实施；

（3）如重大工程变更涉及前期政府审批手续变更的，负责按规定程序报有关政府职能部门审批，甲方将予以协助；

（4）如重大工程变更涉及到调整项目工程成本考核目标，在甲方对重大工程变更确认后，工程成本考核目标相应调整。

4.项目竣工验收通过后，应要求施工单位及时提交竣工结算报告，由成本管理专业人员提出初审意见、投资财务监理出具审核报告后，与竣工结算报告一并报甲方审定，由甲方组织审价单位对上报的竣工结算资料进行审核,项目最终造价以审价单位审定价为准。在竣工结算过程中，应全力配合甲方完成审核、对账等工作，协助甲方控制工程结算造价。

5.目标成本及动态成本管理

（1）在项目规划设计方案经甲方或政府部门审批通过后【45】天内，甲方对本项目的成本管理目标提供建议及意见，乙方依据项目情况及自身品质控制要求，发挥成本管控优势制定合理的项目成本管理目标报甲方或有关部门审批。经审定的目标成本作为项目保证最大建设投资额。

（2）乙方应及时组织设计单位开展方案设计，在提交的目标成本及方案设计图纸应包括且不限于以下内容:产品配置标准和建造标准、限额设计指标(钢筋含量、砼含量、窗地比、墙地比、地下面积停车使用率等 )、限额设计经济指标、软(硬)景面积和水景面积指标及费用、销售设施建造方案设计图纸及费用标准、《主要材料、设备及构配件参考品牌一览表》等涉及工程费用的内容。

（3）乙方应做好动态成本跟踪管理，如发生引起工程造价调整的重大因素，应及时书面向甲方报告。

（4）保证最大建设投资额范围及金额以双方盖章确认为准，乙方承诺最终实际结算金额不超过双方确认的保证最大建设投资额，因乙方原因导致超出部分全部由乙方承担。以下原因除外：

1）发生不可抗力；

2）法律法规、设计规范及有关政策变化导致项目成本增加的；

3）乙方管理责任除外的重大设计/工程变更；

4）主要原材料、设备设施、人工费用等价格出现超过5%幅度的重大变化；

5）因特殊地质条件等事前不可预料的自然条件导致施工过程中出现重大技术调整；

6）汇率、税率变化导致项目成本增加的；

7）发生双方共同认可的工期顺延情形导致项目成本增加的；

8）因甲方原因或客观原因改变建设内容或建设标准导致成本增加的。

# 第十九条 工程建设管理

乙方负责管理项目的施工、监理、检测、设备材料供货等单位，对项目工程建设阶段的质量、工期、安全生产、文明施工、相关部门外部协调等进行全面管理，对项目建设过程中出现的各类突发事件进行妥善处理；负责办理各类开发（含开发资质，物业备案等）、预售相关证照，具体如下：

1.按照工程建设总体计划，细化各项目实施计划，制订施工管理工作计划及相关的工作流程和制度。

2.负责工程质量、进度、安全和文明施工管理文件编制，负责工程质量、进度、安全和文明施工目标和各阶段分解目标的制定，将相应的管理措施具体化到有关合同中。

3.督促有关单位办理有关备案登记、工程施工许可证以及质监、安监报批手续等。

4.负责督促、检查相关单位制订相应的质量、安全和文明施工保证体系以及达到相应目标的对策措施。

5.协助甲方与各施工单位签订安全生产、文明施工协议；负责管控施工单位建立与健全安全生产、文明施工的管理制度。

6.负责监理规划、监理细则的审查和监理单位的日常管理。并督促、检查监理单位按审批同意的监理规划、监理细则实施监理，一旦发现监理单位未按监理规划、监理细则实施监理时，应立即采取相应措施。

7.负责组织施工图设计的技术交底，审查签发交底会会议纪要，其结果应报甲方；负责督促监理单位进行施工组织设计和重要、关键施工方案的审查。按照保质、保工期和控制成本的原则，审核项目工程施工组织设计和技术方案，并报甲方审批。

8.负责组织对总包单位现场安全生产、文明施工管理工作的检查，其检查结果应及时报甲方；对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全的施工作业，要求专业工作单位整改；一旦发生事故，应检查、督促并参与施工单位、监理单位的事后调查处理工作，做到“三不放过”，并将有关调查处理情况及时报告相关部门。

9.负责工程质量事故的处理，在查明事故原因与责任后应及时报甲方备案，负责检查、督促事故处理方案的实施。

10.负责各监理单位、施工单位和设备材料供应单位进退场时间与相应施工周期协调，合理安排交叉施工顺序。

11.负责组织对工程、设备、设计、材料等改变所引起的施工单位的签证工作，签证涉及工程造价变化较大的，组织财务监理，计算出造价变化额，再报甲方核定。

12.负责做好施工管理执行情况的详细记录，负责记录资料的收集、保存和归档工作。

13.参加工地例会，每月应向相关部门提交一份工程质量、进度、安全和文明施工情况的报告。

14.组织单位工程、系统工程验收和备案制预验收工作。

15.负责检查、督促监理单位做好监理周报提交，以及日常施工记录、周报、巡检记录、竣工图、竣工资料的审核。

16.负责项目在施工过程中的质量、进度、安全及投资控制等工作。

17.组织建设项目各阶段性验收以及竣工验收、工程结算、竣工决算、项目审计等工作。

18.检查、监督工程施工进度，审核、签证工程进度报表，要求不符合工期进度目标的专业工作单位进行整改；

19.组织或管理设备设施、原材料等的采购，对不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备设施等，有权要求专业工作单位停止使用。

20.在本合同约定的范围内，审核设计/工程变更。乙方在项目建设管理中，对自身或施工承包人提出的变更事项如涉及工程投资、建设标准等问题的，应按甲方有关变更管理的规定和指引处理。如涉及工期、质量等重大问题的，应在充分维护甲方权益的基础上妥善处理，并及时报甲方审批。

21.乙方应在施工之前，按照甲方要求，对前期勘察设计文件进行审核并提供意见，内容包括不限于：

1）组织对勘察设计文件进行会审，对设计文件进行核实及技术论证，落实各项开工条件；

2）对设计文件中各项设计标准、设计指标及设计合理性等进行评估和审核；

3）协助甲方对施工图设计图纸及预算进行审核，并向甲方出具正式审核意见。

22.乙方应加强对施工单位、设备材料供应商及其他参建单位的人员、设备等各项的履约管理，甲方有权在后续工作中陆续出台第三方参建单位的违约处理细则，乙方应严格落实甲方的相关规定。乙方对违约处理细则存在异议的，可在此基础上进行细化，但应报甲方审批同意。乙方对违约处理不到位的，甲方有权要求乙方整改，整改不到位的，甲方有权代其实施违约处理权并追究乙方对应的违约责任。

23.乙方应要求施工单位及其他参建单位设立农民工工资保障账户，明确按计量款的保障资金计提比例、保障资金使用和退还等内容。

乙方在工程建设期间，应严格执行佛山市政府投资建设工程工资支付管理暂行办法（佛府办〔2018〕39 号）《佛山市建设领域工人工资支付专用账户管理制度》（佛人社〔2019〕43 号）等文件及上级有关部门制定的有关农民工工资支付的最新管理文件规定。

乙方应在施工招标文件和施工承包合同条款中要求承包人必须规范农民工劳动用工管理，保障农民工工资报酬权益，加强农民工生产安全和职业健康保护，并对承包人的执行情况定期检查，定期报告甲方。乙方应当督促所有承包单位对于农民工参与本项目的人员身份、工作时间、工作内容等建立相应的台账，并对台账内容的真实性、准确性负有审查核实的责任。若发生农民工工资争议时，应当予以及时处理。若因乙方管理过失导致承包单位未建立相关台账或台账内容不清晰、矛盾、无法核实等，导致无法准确计算农民工工资的，由此给甲方及项目造成不利影响或经济损失的，则乙方应及时消除影响并追回损失，且须承担因消除影响产生的责任及给甲方、本项目造成的经济损失。

乙方负责对分包合同签订与履行、质量与安全管理、计量支付等活动监督检查，并建立台账，对分包人的资质、营业执照、安全生产许可证等方面进行有效审核，只有符合规定且列入分包计划的分包项目才能允许进行分包。同时还要加强对分包单位农民工资发放的监管，保障农民工权益。分包条款中必须有农民工工资的保障条款。乙方应及时制止施工单位的违法分包行为，并及时将不良行为信息报告甲方。如乙方发现承包人的违法分包行为不及时处理和报告，或处理措施不当造成不良影响，甲方有对乙方进行处罚。

- 乙方应积极配合政府质量监督部门对本项目的工程质量监督。

- 项目参建单位管理人员（包括但不限于施工单位项目经理、设计单位负责人、监理单位总监等报建备案人员）发生更换时，乙方应及时配合完成报建备案信息变更手续。

# 第二十条 项目竣工验收和交付管理

- 乙方应建立完整的项目建设档案，根据项目档案管理制度的要求，及时建档、存档，在项目开发完成后将工程档案及相关资料整理汇编，并在竣工验收备案后3个月内移交甲方，竣工结算报告等相关资料待完成后再移交。

2.乙方制定竣工交付计划并报甲方备案，待项目建成后及时组织竣工验收，并组织完成竣工结算、竣工备案等工作。按照竣工交付计划组织项目集中或分批交付工作。

3.本项目需要对分部分项工程或独立标段进行中间验收的，乙方应负责及时组织相关单位及时开展验收工作。

4.工程完工后，乙方负责组织竣工验收，一次性验收未能通过的，应要求施工单位整改直至验收通过。竣工验收通过后，督促施工单位按照城建档案管理的要求整理并提交完整的竣工资料，并完成竣工验收备案。

5.乙方应提前制定房屋交付方案，编制住宅类物业的《房屋使用说明书》及《房屋质量保证书》与其他相关等物业交付资料，在房屋具备交付条件后，组织实施交付工作，同时向物业公司移交物业公共区域、设施设备及相关资料。

6.乙方负责协调完成房屋建筑面积测绘，并根据本项目所在地相关政府主管部门规定或要求办理房产所有权初始登记手续，房产满足可办理权属转移登记条件，完成项目房产首次登记确权手续。

7.乙方在项目开发建设完成后将工程档案、行政档案及相关资料向甲方和有关部门移交。可以保留项目相关档案的副本，但非因法律、政府部门的要求或未征得甲方同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

8.甲方在乙方的配合下完成竣工验收备案。

# 第二十一条 行政管理

根据管理经验，乙方建立委托管理项目的行政相关管理制度，进行行政后勤、公文管理、信息管理、档案管理等工作，具体如下：

1.负责项目的资料管理工作。制定文件、资料的收发、传阅、归档制度,经甲方审批通过后执行，甲方定期检查资料整理进度及归档资料的合规性。

2.负责安排项目例会、涉及全局性的重要专题会议，做好会议记录经甲方确认后归档，安排好每周工作日程表。

3.负责项目各类综合性文件(工作计划、总结、报告、请示、批复、会议纪要、通知、信函和其它文字材料)的草拟或修改工作。

4.负责各类上报文件的审核、编号、打印、发送工作。负责外来公文的收发、传阅、催办、立卷和归档工作。

5.负责计算机辅助文档标准化管理工作，做好文件的打印、存储、统计、查询、备份。

6.负责信息网络的组织工作，及时收集资料，分析研究、编发工程信息简报。

7.负责督促做好工程项目影像等资料的收集、整理及归档。

8.负责组织专业单位按国家有关标准，编制本工程的竣工档案，负责收集、汇总整理，并制定成册，确保竣工资料顺利移交甲方及项目所属城建档案馆。乙方应采用统一的标准格式，并按规定及时完成项目资料的收集、整理、立卷归档、移交工作，实现内业管理标准化。如遇甲方因上级检查或接受审计时，乙方需配合甲方提供全部相关材料。

9.乙方必须重视文字性工作，并配备具有一定文字功底的专职人员，对报送的相关文件、变更资料及其他内业资料认真审核，严格把关文件及内业资料中文种选择、格式组成、框架搭设、修辞运用及表达的完整性、逻辑性、条理性等主要内容。如甲方认为，乙方文件及内业资料的文字性工作不能满足要求的，甲方有权要求乙方更换专职人员。

10.乙方要高度重视信息采集工作，项目总负责人为新闻信息报送第一责任人，并要指定一位写作能力强、责任心强的人员作为专职或兼职通讯员，负责新闻信息的收集、整理、编写和上报工作。

# 第二十二条 工程质量保修管理

乙方负责项目房产在本合同约定期限内质量保修的管理工作，包括但不限于以下内容：

1．本项目竣工验收通过后，乙方应协调施工单位出具工程质量保修书。

2. 本项目最后一期集中交付后6个月内，乙方对本项目进行工程质量保修管理，具体如下：

（1）乙方负责协调、组织相关专业工作单位处理保修、返修工作。

（2）乙方根据专业工作单位的保修义务履行情况，审查质量保证金的抵扣、支付申请，并报甲方审核支付。

3.本项目合同期内，乙方可根据实际情况委派人员以满足后续维保管理等相关工作所需。

# 第二十三条 项目管理其他所需工作

1.党建管理

符合条件的乙方要成立项目基层党组织。不满足成立党组织条件的，乙方应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。

2.合同管理

（1）乙方应负责本项目开发建设过程中所涉及的所有合同的起草、审核，对合同内容的科学性、完整性、合法合规性及合理性等负责，并对合同订立前、订立时、合同履行中、合同发生纠纷时的全过程实施动态管理，定期检查合同执行情况，督促有关单位按合同履行。

（2）乙方应培训、配备法律专业的合同管理人员（若无，应聘请外部专业律师，费用已包含在合同费用中，不得要求甲方另行支付），建立合同管理信息系统。

3.纠纷管理

（1）本合同期限内因本项目产生的纠纷，甲方有权视自身需要要求乙方牵头解决，有权要求乙方派专人跟进纠纷处理过程、提供纠纷解决建议。

（2）若纠纷产生系因乙方未履行或未完全履行本合同义务导致的，因此导致甲方为解决纠纷所产生的成本全部由乙方承担（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费等），同时：

①因乙方过错且不可归责于甲方或第三方原因导致的纠纷，导致甲方承担的损失全部由乙方承担：

②除第①点情形外，甲方承担的损失若无法向责任人全部或部分追偿的，乙方应按甲方未能追偿到的损失的10%承担责任。

（3）乙方不承担非因乙方原因导致的纠纷处理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费）。

# 第二十四条 投保事项

1.乙方应要求相关专业工作单位在工程施工期间或在提供设备、材料或服务期间根据法律、相关合同的约定购买相应的保险。

2.甲乙双方应各自为其相关工作人员投保人身意外保险。履行本合同期间所发生的人身意外事故，由各方自行向保险公司索赔。

3.专业工作单位投保范围内的保险事故发生时，乙方应根据保险证明文件的要求，督促其及时办理索赔及其他手续。

4.甲方投保范围内的保险事故发生时，乙方应及时通知甲方，并可协调相关专业工作单位采取相应措施，配合甲方以其名义办理索赔及其他手续。

# 第二十五条 开发建设服务费

甲方委托乙方为本项目提供开发建设服务并对项目开发建设进行管理，应向乙方支付开发建设服务费。为了避免异议，项目实际发生的建安成本等各项费用均由甲方承担，乙方派驻的项目管理团队的人员薪酬、奖金、提成及其他相关费用均由乙方承担。

开发建设服务费为含税         元，税率   %，税金     元，不含税价      元，固定总价包干。并按如下约定节点及比例，结合每月考核结果支付：

（1）取得工程规划许可证后支付开发建设服务费总额的【10%】×Y-Z

（2）取得装修施工许可证后支付开发建设服务费总额的【5%】×Y-Z

（3）取得预售许可证后支付开发建设服务费总额的【10%】×Y-Z

（4）主体结顶后支付开发建设服务费总额的【10%】×Y-Z

（5）外装饰工程完成（外架拆除）后支付开发建设服务费总额的【10%】×Y-Z

（6）景观工程完成后支付开发建设服务费总额的【10%】×Y-Z

（7）装饰装修工程完成后支付开发建设服务费总额的【10%】×Y-Z

（8）取得验收备案表后支付开发建设服务费总额的【15%】×Y-Z

（9）项目当期整体交付及确权后支付至开发建设服务费总额的【95%】-Z

（10）最后一期交付满6个月后支付至开发建设服务费总额的【100%】-Z

注：①Y为当期支付节点与已支付前一个节点间的平均月度日常履约考核指标（工程管理部分）折算系数，具体如下：

A.Y折算系数：当期支付节点与已支付前一个节点间的平均月度日常履约考核指标得分：得分≥80，Y=1；80＞得分≥70，Y=0.9；70＞得分≥60，Y=0.8；60＞得分，Y=0.7；

B.若Y>0.7，则因为折算系数导致当期未足额支付部分延期至开发建设服务费最后一期支付，若Y=0.7，则当期因为折算系数导致当期未足额支付部分作为违约金，甲方无须再向乙方支付。

② Z为当期支付节点与已支付前一个节点期间按照合同约定乙方累计应付违约金及赔偿金，甲方应于每期支付给乙方的费用中直接抵扣；若相关违约金或赔偿金已于支付销售管理费用时抵扣，则该部分违约金或赔偿金不再重复抵扣；除最后两期外抵扣金额不得超过每期应支付给乙方开发建设服务费的50%，不足抵扣的可在后期每笔应付开发建设服务费50%的额度内抵扣；若甲方暂未向乙方主张违约赔偿责任或暂未在当期支付给乙方的费用中直接抵扣，甲方有权继续以任何方式向乙方主张（包括但不限于后续应支付给乙方的费用中直接抵扣或通过履约担保实现等），但除最后两期外抵扣金额均不得超过当期应付乙方开发建设服务费的50%限额。

③各节点请款范围以项目实际开发范围为准，具体甲乙双方实际确认；

④甲方收到乙方提交符合甲方要求的请款资料并完成付款审批流程后30日内完成相应款项的支付。

⑤上述（2）~（5）中，对于施工许可证、预售许可证、主体封顶、外架拆除（外装饰完成）以及（7）中对内装饰工程，节点细化为批次或者组团，如（2）中，施工许可证特指装修施工许可证，且按照项目分期规划，每期出证后达到当期施工许可证支付节点，如项目分N批，则取其中一批施工许可证，支付金额为当期开发建设服务费总额的（【5%】/N）×Y-Z；同理（3）、（4）、（5）、（7）按照塔楼楼栋划分，如当期完成2栋外架拆除（外装饰完成），则支付金额为当期开发建设服务费总额的（【10%】×2/N)×Y-Z；每月5日确认项目支付节点，每月仅可申报一次进度，支付一次款项。

2.预付款

双方协商约定，在本合同签订且收到乙方提交的履约保证金后【30】日内，甲方向乙方支付人民币【300】万元作为预付款。该预付款不计利息，在前【5】笔开发建设服务费中等额扣除（即每笔扣除60万）。

- 达到各节点付款条件的，乙方应当向甲方提交支付申请及相应的请款材料（以甲方要求为准）。

# 第二十六条 违约责任

1.本合同签订后，双方均应严格履行，任何一方违反其作出的陈述和保证或违反本合同的其他约定，均视为违约，违约方应赔偿守约方的损失。

2.本合同签订后，任一方均不得擅自解除本合同，否则应承担相应的违约责任；若守约方不同意解除要求继续履行合同的，违约方应当继续履行合同。

3. 本合同一方就另一方的任何违约行为给予的任何宽限或延缓行使根据法律或本合同规定享有的权利，不被视为该方对自身权利的放弃。

# 第二十七条 甲方的违约责任

1.甲方未按本合同约定向乙方支付开发建设服务费或其他费用的，乙方可向甲方发出书面催缴通知书，甲方接到通知书60个工作日后，仍未支付相关费用的，乙方有权解除合同，但在该60个工作日内乙方不得暂停或中止本合同约定的任何工作。

2.甲方或项目发生下述任一情形的，乙方有权解除本合同。乙方解除本合同的，已收取的开发建设服务费等全部费用均不予退还，甲方应按照本合同约定向乙方据实结付开发建设服务费。相关情形包括：

（1）甲方明确表示或通过行为表明不履行本合同约定义务，且经乙方书面催告后在15个工作日内仍未恢复履行的，但本款中所提义务应当不包括本合同已有另行约定的情形；

（2）甲方发生其他根本违约行为，导致本合同目的不能实现的。

# 第二十八条 乙方的违约责任

1.乙方发生下述任一情形的，甲方有权解除本合同。甲方解除本合同的，未达到合同约定支付条件的款项不予支付，并按照本条第3点承担责任：

（1）乙方未履行或未完全履行合同约定义务时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，乙方构成根本性的违约，甲方有权解除合同并向乙方发出解除合同通知。

（2）当乙方有以下情形时，乙方构成根本性的违约，甲方无须向乙方发出整改通知，可直接解除合同：

1）转让或分包工作（经甲方书面同意的情形除外）；

2）未按合同约定实施开发建设管理服务，或未达到合同约定的各项管理目标（经甲方书面同意的情形除外）；

3）向承包人索贿、谋取私利，或与勘察设计、施工、材料设备供应单位等串通，谋取不正当利益或者降低工程质量和标准，或与第三方串通，损害甲方利益的。若甲方未直接解除合同，按每发生一次，向甲方支付违约金【50万】元处理。

4）在本项目中违反法律法规经营的或实施违反法律法规的行为的，无论甲方是否产生损失，乙方构成根本性的违约。若乙方在实施前告知甲方该行为违反法律法规且甲方仍要求乙方实施的除外。

5）乙方在服务中累计应支付的违约金、赔偿款、考核扣罚达到该项约定限额的。

6）若日常履约考核连续三个月考核分数低于60分的。

2.乙方应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和甲方损失等。甲方有权向乙方课以合同条款中约定的违约金，违约金在合同款支付中予以扣除，并由甲方将其违约行为上报主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

3.乙方发生违约情况时，甲方有权向乙方课以违约金，且视违约严重程度有权单方面解除本合同，具体约定如下：

（1）乙方未按本合同约定进行工程招标工作，或未经甲方同意出现其所属或参股企业参加本工程投标的，甲方扣除乙方合同约定的开发建设服务费总额的 10％作为违约金，由此产生的一切损失由乙方承担。

（2）乙方与设计、施工等其他单位串通和合谋采取不正当手段提高工程造价谋取非法利益的，甲方扣除乙方合同约定的开发建设服务费总额的 10％作为违约金，由此产生的一切损失由乙方承担。

（3）乙方未按投标文件承诺派驻主要管理人员或未经甲方批准擅自更换派驻主要管理人员，或不按甲方要求及时撤换不合格主要管理人员的，乙方应向甲方支付 10000 元/人次的违约金，由此产生的一切损失由乙方承担。

（4）乙方采取任何形式以本项目工程名义对外进行融资，或以本项目的土地、设施等进行任何形式的抵押、质押和其他形式的担保，甲方扣除乙方合同约定的开发建设服务费总额的 10％作为违约金，由此产生的一切损失由乙方承担。

（5）乙方不得挪用甲方支付给施工单位及其他第三方参建商的工程进度款，也不得无正当理由拒绝支付或延期支付。如甲方发现乙方存在挪用工程进度款的，甲方有权视情况扣除最高不超过合同约定的开发建设服务费总额的 10%的违约金并追回挪用工程进度款。拒绝支付或延期支付而影响工程进度的，经甲方协调不一致的，甲方有权直接予以支付，并从应向乙方支付的服务费中予以扣除，服务费不足以抵扣的，有权向乙方予以追偿。

（6）因乙方过错未按本合同约定期限完成开发建设服务工作，每超工期一天甲方从乙方开发建设服务费中扣除人民币 20000 元作为违约金，最高扣除合同约定的开发建设服务费总额的 10%，逾期超过 2 个月的，甲方还有权单方面解除合同，由此产生的一切损失由乙方承担。乙方虽已尽管理义务，但因施工单位等其它第三方参建单位造成的原因，导致工期延误的，乙方负责协助甲方向责任单位索赔。如因甲方、政府或不可抗力原因导致工期延期的，工期应相应顺延；但如发生不可抗力事件时，乙方应立即通知甲方，并采取积极的补救措施，随后提交书面报告，否则工期不顺延，并承担因此造成的全部损失。

（7）乙方对上报甲方审批或备案的设计变更、材料价差调整、台账变更资料负责，出现以下情形，甲方将课以乙方相应违约金：

1）提供虚假变更支持资料的或现场查验结果与变更支持资料明显不相符的，一经发现，甲方有权课以乙方 2 万元/次违约金。

2）与监理、施工单位串通，分解变更，弄虚作假，故意降低变更审批权限，一经发现，甲方有权课以乙方 2 万元/次违约金。

3）设计变更金额或材料价差调整金额与上级造价审核主管部门审核结果误差超过10%，且又没有合理理由解释的，或因乙方原因导致上述情形的，甲方有权课以乙方 1 万元/次违约金，但如果偏差金额大于 50 万元且小于 200 万元时，则课以乙方 2 万元/次违约金；偏差金额大于 200 万元且小于 500 万元时，则课以乙方 5 万元/次违约金，偏差金额大于 500 万元时，则课以乙方 10 万元/次违约金。

（8）出现重大安全隐患未及时整改或未采取防护措施的，一经发现，甲方有权课以乙方 5 万元/处的违约金。对特种设备未经检验合格投入使用的，一经发现，甲方有权课以乙方 5 万元/次的违约金；特种作业人员未持证上岗，一经发现，甲方有权课以乙方 2000 元/人次的违约金。项目每发生一起一般安全生产责任事故，甲方将课以乙方 10 万元的违约金；每发生一起较大安全生产责任事故，则课以乙方 20 万元的违约金；每发生一起重大及以上安全生产责任事故，则课以乙方全部履约保证金。

（9）因管理责任履行不到位造成质量事故的，根据情节严重程度，每次处以开发建设服务费 5000 元违约金，并更换主要责任人。主要原材料及半成品、成品构件经检验不合格，被使用于永久工程的，除无条件返工处理直至合格外，甲方有权可处以 3 万元/次违约金。对发现的质量问题、质量缺陷敷衍了事的，未及时跟踪处理或处理不到位（即不符合规范要求），甲方有权可处以 1 万元/次违约金。重要施工工艺标准化不符国家、省、市的相关规范、标准的，视情节甲方有权可处以 5 万元/次违约金。

（10）若本项目质量不合格，乙方应负责无条件组织返工，并负责向负有直接责任的相关单位追索全部修复费用直至达到合格，如该费用无法追索或追索到的费用不足时优先由保险赔付，剩余部分由乙方承担；因返工和修复给甲方造成经济损失及工期延误的，则分别按实际损失和本合同相关约定向甲方支付违约金和赔偿。

（11）如因第三方原因，可能造成工期延误或对工程质量缺陷的，乙方应立即通知甲方，并采取积极的补救措施，否则应按本条款上述约定承担工期延误和工程质量缺陷的违约责任。

（12）乙方在管理过程，应该预见到可能造成工期延误或工程质量问题的情况而没有预见到，或预见到了但采取的处理方法不当，造成工期延误或对工程质量问题的，应按本条款上述约定承担工期延误和工程质量缺陷的违约责任。

因乙方管理原因造成工程相应损失的，乙方有义务进行追回，若乙方不能追回，甲方有权要求乙方赔偿相应损失。

- 项目竣工验收备案后6个月内，因可归责于乙方原因未按期办理完成首次确认产权登记，甲方有权课以乙方 20000元/天违约金。

（14）乙方未经甲方同意，擅自调整建设内容、建设规模、建设标准及开发建设服务管理目标，每发生一次，扣减【 500000 】元.

（15）如设计进度偏离计划超过5天未采取有效措施纠偏、未能及时发现设计概算超出投资概算3%的情形，每次将处以10万元罚款。若施工过程中出现的变更超出甲方要求时间3天的情形，每次将处以0.1万元罚款。应加强设计资料存档管理，对资料不全以各专业将分别处以2万元/次罚款。

（16）项目竣工验收合格之日起90天内，乙方应组织施工单位递交相关的结算资料给发包人或审计机构部门，逾期则罚款5万元。

（17）乙方未按合同约定提供服务，甲方向乙方发出整改通知，要求其在限定期限内纠正，逾期未改正的，除本合同另有约定外，每逾期一日甲方有权处以3000元/天违约金直至其按甲方要求纠正或者甲方按约定解除合同（逾期超过20天仍未完全改正的，甲方有权解除合同）；若整改要求不涉及整改期限且合同中对于该事项没有约定具体违约金标准的，从甲方第二次就同类事项发出整改通知起，向乙方收取5000元/次违约金。

（18）其他违约责任

1）最终结算超出保证最大建设投资额的（双方审定盖章确认版），超出部分全部由乙方承担，乙方能够提供充分证据证明不属于其责任的除外。乙方应在结算结束后 90 天内按照最终结算金额与保证最大建设投资额之间的差额或经甲方确认的其他数额将赔偿金划转至甲方指定的账户，甲方也有权选择从应支付给乙方的管理费中予以扣除该超出部分，如有不足，甲方仍可向乙方追偿。

2）甲方发出进场通知书之日起开始计算至物业最后分期完成竣工验收备案且交付时间超过【48】个月，且乙方负主要责任的，甲方将课以乙方开发建设服务费30%的违约金。

3）项目竣工验收不为合格的，且乙方负主要责任的，甲方将课以乙方开发建设服务费30%的违约金。

甲方对乙方的违约处罚金额累计达到乙方合同约定的开发建设服务费总额的30%后或甲方履约评价为不合格的，甲方有权终止合同，同时提请将乙方列入顺德区相关信用评价黑名单。

其他违约责任按照本项目其他合同条款及参照《顺德区政府投资代建项目实施细则》（如有新规定，则以其新规定执行）执行。

4.乙方对甲方损失的赔偿责任

（1）乙方违反本合同的约定并造成甲方的经济损失，应向甲方赔偿，违约金标准按合同约定执行，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

（2）乙方对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任，但乙方应当积极协助甲方处理索赔事宜。如果乙方与甲方或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。

（3）开发建设服务过程发生维稳事件，甲方有权每次以10万元/次作为违约金，直接在开发建设服务费支付时扣除；乙方的法定代表人或者主要经营者及项目负责人应在以上事件发生后2小时内到现场协助处理事件，否则应以5万元/次计算违约金；若事件给甲方造成了信誉伤害，乙方应承担消除影响、恢复荣誉并赔偿损失的责任。

（4）因乙方违约造成合同终止或解除的，乙方需按照开发建设服务费30%向甲方支付违约金，并赔偿甲方所有损失。本合同中约定的乙方造成甲方的损失，包括但不限于任何因乙方侵权或违约行为导致的直接及/或间接损失，可得利益损失，甲方为维护自身合法权益而支出的调查取证、诉讼保全、勘验、专家费用、评估、鉴定、公证、执行费用以及律师费、诉讼费、仲裁费用、对第三方支付的赔偿金、违约金、和解金额、行政罚款等各种款项。

（5）乙方因承担本合同项下违约责任等所支付的违约金、损害赔偿以及其他费用等各类款项（如有），甲方均有权从应付乙方的服务费中直接抵扣。

5、违约、赔偿的限额

（1）累计不超过已收取的开发建设服务费总额的50%；

（2）由于乙方故意串通第三方造成甲方的损失赔偿，或项目建设出现重大安全责任事故的不受上述限额的限制。

# 第二十九条 合同变更

除本合同另有约定外，本合同的任何变更或解除应经甲乙双方一致同意并共同签订书面协议后方可生效。

# 第三十条 合同解除的程序

1.本合同期间，发生法定或约定的解除事由，双方应在30日内就涉及解约的事项进行磋商，如在30日内未就前述事项达成一致意见，享有解除权的一方决定解除本合同的，应提前15日以书面方式通知另一方，本合同自书面通知送达之日解除。

2.本合同期间，任一方无正当理由均不得擅自解除本合同，否则，擅自解约的一方应向另一方支付违约金，违约金的标准为开发建设服务费合同总额的30%。

3.本合同的变更及解除不影响合同一方要求损害赔偿的权利。因变更或解除本合同造成一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿。

# 第三十一条 项目延期

由于非乙方原因导致的服务期限延长，延长时间在6个月以内的，甲方不另外增加服务费用（即合同费用不调整），乙方在报价时已做考虑；延长时间在6个月以上的，服务费也应作相应调整，超出6个月的部分甲方据实支付乙方实际发生的人员性支出，其他费用不予补偿，乙方在报价时已做考虑。由于乙方自身原因导致的服务期延长的，合同费用不调整。

# 第三十二条 不可抗力

1.受不可抗力的影响，致使本合同不能履行或不能按时履行时，遇有不可抗力的一方，应立即以书面通知另一方，并应在事件发生后二十（20）日内，提供不可抗力情况及本合同不能履行或部分不能履行，或需延期履行理由的证明。根据不可抗力对本合同履行影响的程度，由双方协商是否解除本合同，或者部分免除履行本合同的责任，或者延期履行本合同。

2.不可抗力包括以下情况：

（1）台风、地震、洪水等自然灾害；

（2）战争、动乱、恐怖活动、社会动乱或暴乱、流行病（含新冠肺炎疫情复发）、瘟疫等；

（3）离子辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体坠落；

（5）政府政策性行为，比如停工、停建等规定；

（6）因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布导致本合同的履行不再合法；

（7）国家权威部门认定或其他不可抗力情形。

甲乙双方应组织有关各方始终尽所有合理的努力，做好防水、防风雨、防火、防暑、防寒和其它必要防范措施，避免损失的进一步扩大，使不可抗力对本项目及履行本合同造成的损失减至最小。

# 第三十三条 甲方的陈述与保证

1.甲方为本项目开发建设主体，系依据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司，并且甲方保证在合同期间有效存续。

2.甲方具备签订和履行本合同的完全、独立的能力，并已就本合同的签订和履行取得充分、有效的授权和许可。并且本合同不违背甲方的公司章程、董事会、股东会决议，以及其他的协议、承诺，不会引发任何利益冲突。

3.甲方拥有本项目合法的土地使用权，不会有任何政府机关或其他实体或个人启动或可能启动任何程序、主张、诉讼，并导致本项目的正常开发建设存在障碍。

4.甲方保证在本项目开发建设过程中，合法经营、依法纳税，不会实施违反法律法规的行为或对乙方做出违反法律法规的指令。

# 第三十四条 乙方的声明与保证

1.乙方系依据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司，拥有与本项目开发建设受托管理相适应的营业执照和专业技术能力，并且乙方保证在合同期间有效存续。

2.乙方具备签订和履行本合同的完全、独立的能力，并已就本合同的签订和履行取得充分、有效的授权和许可，并且本合同不违背乙方的公司章程、董事会、股东会决议，不会引发任何利益冲突。

3.乙方签订并履行本合同不违反对其有约束力的判决、裁决、合同、协议或其他法律文件，并且不损害任何第三方权益。

4.乙方作为本项目开发建设的受托管理单位，应充分利用专业经验和优势解决本项目开发过程中的各类问题，勤勉、尽责、善管，按照有利于项目整体利益的原则履行合同约定义务，不得损害甲方利益。

# 第三十五条 保密

甲乙双方均对本合同的内容、因履行本合同而知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经双方一致同意，任一方不得以任何方式向第三方披露，否则应承担相应责任。但为本合同之目的将信息披露给各自的有关职员、代理人或专业顾问的，以及应法律法规、有权部门的强制性要求而予以披露的情形除外。

# 第三十六条 关于乙方履约能力的特别约定

1.乙方承诺，在合同履行过程中发生生产经营突然出现重大困难情形的，应当及时通知甲方；当甲方有初步证明材料证明乙方发生生产经营突然出现重大困难情形的，乙方应当按照甲方要求进一步提供材料，甲方有权根据会计准则或其他规则认定乙方是否符合经营突然出现重大困难情形，若乙方对于甲方的认定有异议的，以甲方聘请的第三方咨询意见为准；若乙方拒绝或者不完全按照甲方要求进一步提供材料的，甲方有权直接认定乙方符合经营突然出现重大困难情形。

2.当乙方在合同履行过程中发生生产经营突然出现重大困难情形，甲方有权单方解除本合同，双方按实结算合同费用，双方无需因此承担任何违约责任（但仍应承担合同解除前因违反合同约定应当承担的违约责任）。

3.具备以下任意特征之一即可认定为生产经营突然出现重大困难：

（1）应收占比大、周转天数长；

（2）账龄长、大额应收长期挂账；

（3）减值政策乐观、计提比例低；

（4）受到证券交易所或证监会问询或处分；

（5）无法偿还到期债务（含本金、利息）；

（6）其他资金周转不灵、严重的业务减少、资产流失、大量的资产减损的情形。

# 第三十七条 通知与送达

1.根据本合同约定发出的通知、要求、指示、指令、批准、报告、申请、确认等均应当采用书面形式，可以通过电子邮件、专人递送或特快专递发送到以下地址：

甲方代表：

地    址：

电子邮箱：

乙方代表：

地    址：

电子邮箱：

2.若通过专人递送，该等通知在接收时即应视为送达；若通过特快专递，该等通知在发出之日后三(3)个工作日即视为已送达；若通过电子邮件，该等通知在发出之日即视为已送达。一方变更本款所述信息，应提前二（2）个工作日将变更内容书面通知另一方。否则，由未通知方承担不利后果。

# 第三十八条 适用法律与争议解决

1.本合同适用中国法律。

2.对因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。协商不成，任何一方可将争议提交本项目所在地人民法院诉讼解决。

# 第四十条 完整合同

1.本合同、附件、附录等构成本合同不可分割的一部分，对甲乙双方均具有约束力。

2.本合同之前一切口头、书面或其它形式的建议、声明、保证、备忘录、意向书、合同、合同或承诺等与本合同不一致的，均以本合同为准。

3.如本合同的约定若有前后约定不一致的，按最有利于甲方的条款执行。

4.本合同未尽事宜，甲乙双方应另行协商约定并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

# 第四十一条 生效和文本

本合同自双方的法定代表人或授权代表签署并加盖公司公章（或合同专用章）之日起生效。

本合同一式四份，双方各持有两份，每份具有同等法律效力。（以下无正文）

（本页无正文，为双方签署页）

| 甲方名称（公章）： | 乙方名称（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 日期：【】年【】月 日 |  |

附件一 廉政合同

廉 政 合 同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，顺控城投顺德德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目开发建设服务（项目名称）的委托人佛山市顺德区顺扬置业发展有限公司（项目法人名称，以下简称“甲方”）与该项目开发建设服务人     （开发建设服务人名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲方和乙方双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

（2）严格执行顺控城投顺德德胜商务区祥和路以东、德胜中路以北地块项目开发建设服务（项目名称）合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为 	（项目名称）合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由甲方和乙方各执一份，送交甲方和乙方的监督单位各一份。

甲方： 	（盖单位章）		乙方：	 （盖单位章）法定代表人或其委托代理人：    (签字)	 法定代表人或其委托代理人： 	(签字)

年 	月	日	    	年 	月	日

甲方监督单位：（全称）（盖单位章）	   乙方监督单位：（全称） （盖单位章）

# 附件二 主要开发建设服务驻场管理人员最低要求

| 序号 | 岗位 | 数量 | 基本要求 | 人员明细 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 1名 | 1、具备同等岗位3年以上经验 2、具有一定的政府关系人脉或资源； 3具有良好的沟通协调能力 |  |
| 2 | 设计负责人 | 1名 | 建筑或结构中级以上设计职称或者注册工程师；5年以上从业经验 |  |
| 3 | 工程管理负责人 | 1名 | 中级以及职称或者一级建造师证；5年以上从业经验 |  |
| 4 | 土建工程师 | 2名 | 3年以上从业经验 |  |
| 5 | 机电工程师 | 1名 | 3年以上从业经验 |  |
| 5 | 成本负责人 | 1名 | 本科以上学历，5年以上从业经验；2年以上同岗位经验 |  |
| 6 | 安全负责人 | 1名 | 5年以上从业经验 |  |
| 7 | 资料管理员（报建报批方向） | 1名 | 1、具有房产项目开发建设全周期报建报批经验；2、具有一定的政府关系人脉或资源；3具有良好的沟通协调能力。 |  |
| 8 | 行政负责人 | 1名 | 行政负责人，本科及以上学历，管理相关专业毕业，五年以上工作经历，有过同岗位工作经验2年以上 |  |
| 9 | 档案管理人员 | 1名 | 档案管理员，本科学历，专业不限，三年以上项目档案管理经验，能独立完成档案资料的收集整理及移交工作 |  |

备注：

- 以上人员除甲方批准外，都应当于合同签订后即按要求进行面试，面试通过当日驻场。

- 以上表格为本项目驻场最低人数要求，乙方应当根据项目实际需要及甲方要求增加派驻人员。

- 乙方应提供财务负责人，不需要驻场，具体要求：本科及以上学历，财务相关专业毕业，五年以上工作经历，有过房地产项目开发全流程财务管理工作经验。

4.出勤要求：

（1）驻场人员，除甲方批准外，建设期间每月休息时间不超过4天；

（2）驻场人员没有甲方的批准不得擅自离开办公场地，否则按照缺勤一天处理。擅自离开是指不在办公场地，且接到甲方通知后二小时内未能返回办公场地的。

3.违约责任：

（1）项目总负责人出勤天数不符合出勤要求的，每缺勤一天乙方按3000元/天支付违约金；如一年内出现三次及以上月出勤天数低于23 天或者某一个月出勤天数低于15天的，则甲方有权要求乙方更换该人员，并按履约保证金的3%收取违约金。

（2）若除项目总负责人以外的其他负责人出勤天数不符合出勤要求的，每缺勤一天乙方按2000元/天支付违约金；如一年内出现三次及以上月出勤天数低于23 天或者某一个月出勤天数低于15天的，则甲方有权要求乙方更换该人员，并按履约保证金的2%收取违约金。

（3）除第（1）（2）点以外人员出勤天数不符合出勤要求的，每缺勤一天乙方按1000元/天支付违约金；如一年内出现三次及以上月到出勤天数低于23天或者某一个月出勤天数低于15天的，则甲方有权要求乙方更换该人员，并按履约保证金的1%收取违约金。

（4）甲方有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的乙方项目组人员，更换的人员到位时间为甲方发出书面通知后15天内，逾期视为未到位，并按项目总负责人缺勤进行违约处理。

（5）乙方派驻现场的人员，因特殊原因需调整的，须经甲方审批同意。如擅自变更，每出现一人次，甲方按履约保证金3％收取违约金，且在甲方批准同意变更前乙方应按缺勤向甲方支付对应的违约金。

（6）在合同期限内，不论何种原因，同一岗位人员变更超过4次的，从第5次变更起应向甲方支付违约金20万，后续每增加一次变更应支付违约金对应增加10万（即第6次再支付违约金30万，第7次再支付违约金40万，依次类推）。

# 附件三履约保证金格式

如采用保函，参考格式如下。

# 履约保证金

（甲方名称）：

鉴于             （甲方名称，以下简称“甲方”）接受 	（乙方名称，以下称“乙方”）于 	年 	月 	日参加 	（项目名称） 	的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供独立保函。

1.担保金额人民币（大写）	元（¥ 	）。

2.担保有效期自甲方与乙方签订的合同生效之日起至合同委托服务期满之日止。①

3.在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.甲方和乙方按合同条款变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人： 	 （盖单位章）法定代表人或其委托代理人：			 （签字）地   址：

邮政编码：

电	话：	 传	真：

年 	月 	日

①本条内容可修改为：“本担保自 	（生效日期）之日起生效，至 	（失效日期）之日

失效。” 如甲方接受履约保函采用固定有效期，在合同条款中应增加保证乙方在履约保函失效日前向甲方出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至合同委托服务期满之日为止。

# 附件四 日常履约考核指标

###### 日常履约考核指标

（工程管理部分）

| 阶段 | 考核项目 | 考核内容 | 考核目的 | 评分标准 | 扣分 情况 | 处罚 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备阶段 | 合同签订 | 乙方应及时提交履约保证金 | 履约保证金到位情况 | 取得中标通知书20日内未缴纳履约保证金，或未提交投标承诺足额的履约保证金，扣3分，给予 5 日整改期。 |  |  |
|  |  | 乙方应及时完成合同签订与备案 | 合同签订情况 | 1.因乙方原因不在规定时间内签订合同的，扣2分，给予 5日整改期。 2.合同未签订，乙方擅自启动开发建设服务工作的，乙方应立即停止相关工作，扣3分。 |  |  |
|  | 管理人员配置 | 项目管理团队资质及人员职责 | 乙方人员配置和履职情况。 | 未按投标承诺以及甲方要求配备团队人员的，扣6分，给予7日整改期，罚款 5000元/人次。 |  |  |
|  | 目标成本管理（工程总造价） | 提交经双方认可的目标成本，作为保证最大建设投资 | 控制项目建设投资 | 未按合同约定时间提交，扣【6】分，给予7天整改期。 未提交或提交资料不完整，不符合合同要求的内容，扣【6】分，给予7天整改期。 |  |  |
|  | 招投标管理 | 招投标应严格按照相关制度执行 | 施工、设备、 材料等招标情况。 | 乙方在招投标活动中弄虚作假的，或未按合同约定进行招标、采购，乙方记为严重违法、违约不良行为，考核直接记为不合格，扣除全部履约保证金，并报送相关行政监管部门追究法律责任。 |  |  |
|  | 设计管理 | 乙方应管理设计出图，组织图纸会审和设计交底 | 乙方对设计单位管控、图纸审查情况 | 1.各阶段各专业设计出图滞后超过5天、图纸不完整的，每一项扣2分，给予5日整改期。 2.各阶段各专业设计图纸审查工作缺失、滞后超过3天或明显错漏未发现的，扣5分，给予 5 日整改期。 |  |  |
|  | 开工准备工作 | 开工前, 乙方应做好各项制度建设 | 日常管理机制建设及开工准备工作情况。 | 制度建设不完善的（项目廉政管理责任制、招投标管理制度、资金管理制度、合同管理制度、档案及资料管理制度等)，每缺一项扣2分，给予5日整改期。 |  |  |
| 施工阶段 | 人员到位及履职管理 | 乙方应按照招标文件及合同要求，对施工方、监理方以及乙方管理人员在岗情况及履职情况把控 | 乙方、监理方、施工方人员配置和履职情况。 | 1.乙方项目负责人或现场管理人员履职水平过低达不到要求的，给予7日整改期。 2.乙方团队人员擅自变更或替换的，每人扣3分。 3.监理方人员证照未核查且现场已履职的、未按合同驻场、考勤不完善或者与现场情况不符等，乙方未履行人员管理动作的，扣5分，给予7日整改期。 4，施工方管理人员人员证照未核查且现场已履职的、未按合同驻场、考勤不完善或者与现场情况不符等，乙方未履行人员管理动作的，扣5分，给予7日整改期。 5.业主或业主委托第三方检查现场时，乙方、建设方、监理方团队人员未正常在岗履职且无相应文件手续的，每人扣2分。 |  |  |

| 阶 段 | 考核项目 | 考核内容 | 考核目的 | 评分标准 | 扣分 情况 | 处罚 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 | 质量与安全管理 | 乙方应当履行建设单位质量安全职责，做好工程质量把控，对各专业单位的安全管理、环境保护、职业健康工作进行指导、检查和监督，责成各专业工作单位做好项目现场的社会治安、环境保护、职业健康工作。 | 现场实际施工质量情况、监理报告、材料检验检测试验、合格证等、各方针对性措施，以及现场安全文明措施落实情况。 | 1.乙方未定期对质量、安全进行组织检查或未形成记录的，每缺一次扣5分。 2.乙方未采取措施督促监理方、施工方完成业主带队/业主第三方/政府检查等整改回复的，每次扣5分，给予 2 日整改期。 3.项目建设出现一般安全责任事故的，从事故认定或处罚之日起，罚款 10 万元。 4.乙方未执行《在建工程安全生产信息报送制度》，每次扣5分。 5.项目建设出现较大安全责任事故及以上事故的，乙方考核直接记为不合格，从事故认定或处罚之日起，乙方记为严重违法、违约不良行为，扣除全部履约保证金保证金，且未来三年内拒绝其参与顺德区项目投标。 6.项目建设中各类乙方组织的会议（安全、质量、进度、图纸会审等）要有对应文件记录并确签用印，出现监理方、施工方人员代签或者作假等乙方未履行人员管理动作的，每次扣5分，给予 2 日整改期。 |  |  |
|  | 进度管理 | 乙方应当按照项目工期要求确保工程进度。 | 工程进度控制情况。 | 1.乙方未按计划完成各类证照（包括施工证、规划证、预售证以及各类报建验收节点），每出现一处扣10分，给予 2 日整改期。 2.非业主方或不可抗力原因，项目阶段进度落后计划进度的，超期≤7 天的，暂不扣分；7＜超期≤15 天的，扣6分；超期 15 天以上的，扣10分，乙方应找出工期延误的原因及时约谈各参建方，形成纠偏具体方案报甲方审核，采取措施处理延误。 |  |  |

。

| 阶 段 | 考核项目 | 考核内容 | 考核目的 | 评分标准 | 扣分 情况 | 处罚 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 | 成本与资金管理 | 乙方应当依据合同规定，加强项目成本控制，并严格遵循政府投资财务管理制度。 | 投资控制及财务制度执行情况。 | 1.工程阶段性成本与进度不相符，出现超支情况的，扣10分，乙方应找出工期延误的原因，形成纠偏具体方案报委托人审核，超出部分乙方承担。 2.因乙方原因，财务支付各项费用不及时的，每次扣5分。 3.变更签证不符合规定要求、手续不齐全，每处扣3分。 4.资金管理未严格按照财务管理制度执行，出现财务记录不全、混乱的，每处扣5分。 5.违反项目建设资金使用和财务管理规定的，从发现之日起，乙方记为严重违法、违约不良行为，考核直接记为不合格，并报送相关行政监管部门追究法律责任。 6.整体或部分施工图预算未在甲方要求时间内提交的，扣10分。每延期1天扣0.5分。 |  |  |
|  | 信息沟通管理 | 乙方应与相关主管部门建立制衡机制，落实主管部门布置的各项工作, 及时报告重要事项。 | 乙方与相关部门的沟通情况。 | 1.项目实施过程中，乙方未及时将重要环节（重大设计变更、概算调整等）报告建设单位和相关主管部门的，每次扣5分。 2.项目管理台账（材料、质量、安全、财务支付)，未按规定定期向建设单位报送相关数据的，每次扣5分。 3.乙方及从业人员受到相关部门处罚，未主动在规定时间内以书面形式向建设单位报送的，每次扣5分。 |  |  |
|  | 合同与档案管理 | 乙方应当确保内部合同管理规范廉政，工程建设项目档案应当参照国家档案整理规范和相关行业管理要求的规定格式、标准、规范进行归档、整理。 | 乙方项目合同及档案管理情况。 | 1.合同资料不全的，缺一份合同扣2分。 2.需向有关部门备案的合同，未按要求备案的，每处扣2分。 3.档案及资料管理未明确专职人员负责档案资料的归集、整理、保管及移交，或资料整理未与施工进度同步，每处扣3分，并给予 5 日整改期。 |  |  |

| 阶段 | 考核项目 | 考核内容 | 考核目的 | 评分标准 | 扣分 情况 | 处罚 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竣工验收及移交阶段 | 竣工验收 | 乙方应当按 照国家相关规定进行竣工验收 | 验工验收情况 | 乙方原因致使竣工验收工程质量不合格或未达到使用要求的，扣除全部履约保证金，并负责赔偿因此而给委托人造成的直接经济损失，且未来三年内拒绝其参与顺德区代建项目投标。 |  |  |
|  | 结算、决算管理 | 竣工验收合格后，乙方应在规定时间内完成结算、决算申报工作 | 结算、决算申报情况 | 1.未按甲方要求时限内组织施工方完成结算相关文件的编制与申报的，扣3分。 2.未按时完成竣工财务决算相关文件的编制与申报的，扣3分。 3.工程结算核减率小于 5%的，不扣分；5%<核减率≤10%的，扣6分；10%＜核减率≤15%的，扣10分；15%＜核减率≤20%的，扣15分；20%＜核减率≤30%的，扣20分；核减率大于 30%的，考核直接记为不及格。 |  |  |
|  | 移交管理 | 乙方应当按照相关规定完成工程移交 | 工程移交情况 | 因乙方原因，项目实体移交超过合同约定期限的，每延期一天扣1分并罚款2000元，直至扣完履约保函。 |  |  |
| 竣工备案后阶段 | 工程质量奖项 | 本项目(售楼部展示区除外)获得“佛山市建设工程优质奖”或市级以上质量类奖项目标 |  | 在本合同结算时，若本项目(售楼部展示区除外)未能获得“佛山市建设工程优质奖”或市级以上质量类奖项目标的，甲方将从最后一笔请款中扣留 10万元，待获得奖项后再予以支付;若在项目竣工验收合格之日起三年内仍未能获得上述奖项的，发包人不予支付已扣留的款项。 |  |  |

备注:1.乙方出现以下情况时直接判断判定为不合格（即低于60分）：

（1）将开发建设管理业务转包或者分包；

（2）在负责的项目中同时承担勘察设计、施工、供应材料设备，或者与以上单位有隶属关系及其他直接利益关系；

（3）擅自调整建设内容、建设规模、建设标准及开发建设服务管理目标；

（4）与勘察设计、施工、材料设备供应单位等串通，谋取不正当利益或者降低工程质量和标准，损害委托人的利益；

（5）以本项目工程名义进行融资，将本项目的土地、设施、权益等进行抵押、质押和其他形式的担保；

（6）国家规定和合同约定的其他禁止性行为。

2.履约考核满分为 100分，每项扣分不限总分值，每月考核分数=100分-当月累计扣分总数

3.本考核表中约定的违约金与本合同其他违约金条款不一致的，以较高违约金约定为准。每一期的考核分数影响每期支付价款的同时，甲方有权依据本合同其他违约金条款向乙方收取违约金。

委托人可根据项目实际情况对以上内容进行修改。日常履约考核指标与合同条款存在差异时，具体以合同条款为准。

4. 上述考核内容，如因非乙方管理原因导致的扣分项，甲方应予以免除。

# 附件五：审批权限表

根据本合同约定，按照有利于项目管理权责明晰、提升效率的原则，乙方受托管理范围内的事项中甲方享有审批权限的事项详见下表。

除下表事项外，原则上均由乙方审核，具体以实际情况为准，出现特殊情况时由甲乙双方协商后作补充约定。

审批权限表

| 工作事项 | 报审要求 |
| --- | --- |
| 运营管理 | 项目评审 | 甲方需求会 | 甲方需求报告（定位与经营） |
|  |  | 项目定位与产品建议会 | 项目定位与产品建议报告、会议纪要 |
|  |  | 项目里程碑、一级计划评审/项目里程碑、一级计划变更 | 项目里程碑/一级计划 |
|  |  | 项目经营方案评审/经营方案调整 | 经营方案评审报告、经营分析表、会议纪要、项目经营指标与成本目标、项目全周期预算 |
|  |  | 项目年度经营分析会（视甲方需求） | 项目年度经营报告、年度预算、年度资金计划、年度现金流、年初动态版全景计划、会议纪要（甲方签字版）等 |
|  | 绩效管理 | 项目专项激励方案 | 激励方案 |
|  |  | 项目专项激励认定与分配 | 奖项达标说明与奖金分配 |
| 行政管理 | 会议管理 | 印章管理 | 印章刻制、转移、销毁申请 | 印章申请（附启用说明）、转移、销毁申请 |
|  |  | 印章使用 | 甲方公章使用 | 需加盖公司章申请 |
| 财务管理 | 预算管理 | 预算管理 | 预算指标分解 | 项目预算表 |
|  | 资金计划 | 资金计划 | 月度资金计划 | 月度资金计划表 |
|  | 融资管理 | 融资管理 | 融资方案 | 使用非银金融机构或非国有企业为出资方或资产负债率超过50%以上的相关融资方案 |
|  | 资金管理 | 开发建设服务费回款管理 | 开发建设服务费等进度款 | 进度款确认 |
|  |  |  | 开发建设服务费结算报告 | 开发建设服务费结算报告确认 |
|  |  | 资金支付 | 土地成本、项目前期费用及建安成本类等各类付款 | 付款单 |
|  | 保修管理 | 房屋维护方案及费用 | 房屋维护 | 房屋维护计划 |
|  |  |  | 房屋维修方案及费用（无法追责） | 房屋重大维修方案 |
|  |  |  | 品质提升方案及费用（预算外） | 品质提升方案及费用 |
|  |  |  | 维保期内维修中心成本支出 | 维保期内维修中心支出表 |
|  |  | 保修退出 | 保修工作移交及退出 | 退出方案及移交记录 |
| 设计管理 | 设计单位选择及合同管理 | 项目设计费用管理 | 预算编制或执行过程超标 | 项目设计费用计划/修改 |
|  | 设计成果管理 | 方案深化定案 | 规划及建筑、景观、室内概念设计方案 | 概念方案 |
|  |  |  | 规划及建筑概念设计方案定案（包括平面、户型、立面等） | 项目规划/建筑方案 |
|  |  |  | 示范区设计方案定案 | 景观示范区方案 |
|  |  |  | 大区景观/室内设计方案定案 | 景观/室内设计方案 |
|  | 销售配合 | 确定交楼标准 | 交楼标准 |
|  | 设计变更 | 设计变更单 | 重大设计变更 | 设计变更、预估成本 |
| 成本管理 | 目标管理 | 项目目标成本审批/目标成本调整 | 目标成本表/目标成本调整报告 |
|  | 合约规划 | 合约规划编制 | 合约规划 |
|  | 定标审批 | 招标、议标类事项审批 | 总包工程、批量精装修工程、其他工程金额＞400万 | 招标文件、定标报告 |
|  |  | 直接委托事项审批 | 金额≥10万元 | 直接委托报告 |
|  | 合同审批 | 工程采购合同（总包工程、批量精装修工程） | 合同文本 |
|  | 结算管理 | 结算审核/审批 | 结算报告 |
| 工程管理 | 供应商管理 | 供应商考察、入围名单确定、技术标书 | 供应商考察报告、入围单位名单、技术标书 |
|  |  | 直委备选单位名单确定 | 直委备选单位名单确定 |
|  | 建设管理 | 质量管理 | 重大施工质量事故 | 重大质量事故处理措施、结果报告 |
|  |  | 安全管理 | 安全事故 | 安全事故处理措施、结果报告 |
|  |  |  | 重大安全事故 | 重大安全事故处理措施、结果报告 |
|  | 工程指令单 | 工程指令单 | 重大工程变更 | 工程指令单、成本金额、完工确认单 |

# 附件六：项目开发运营计划表（供参考）

| 级别 | 任务名称 | 一批次 | 二批次 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 里程碑 | 委托协议签订 |  |  |
| 一级 | 项目启动会 |  |
| 二级 | 产品定位会 |  |  |
| 二级 | 设计方案评审 |  |  |
| 二级 | 完成报建版方案 |  |  |
| 一级 | 总图批复 |  |  |
| 一级 | 项目经营方案评审会 |  |  |
| 一级 | 工规证 |  |  |
| 二级 | 桩基单位确定 |  |  |
| 里程碑 | 项目开工 |  |  |  |
| 二级 | 合约规划评审 |  |  |
| 二级 | 总包单位招标 |  |  |
| 二级 | 送审版施工图完成 |  |  |
| 二级 | 施工图审图合格证 |  |  |  |
| 二级 | 桩基施工完成 |  |  |  |
| 一级 | 施工许可证 |  |  |  |
| 一级 | 正负零 |  |  |  |
| 二级 | 示范区主体封顶 |  |  |
| 二级 | 示范区联合验收 |  |  |
| 里程碑 | 示范区开放 |  |  |
| 一级 | 主体达到预售条件 |  |  |  |
| 一级 | 取得预售证 |  |  |  |
| 里程碑 | 开盘 |  |  |  |
| 一级 | 主体结构封顶 |  |  |  |
| 二级 | 砌筑工程（二次结构） |  |  |  |
| 二级 | 主体结构验收 |  |  |  |
| 一级 | 外架拆除 |  |  |  |
| 二级 | 室内电梯安装调试完成 |  |  |  |
| 二级 | 地下车库完工 |  |  |  |
| 二级 | 消防道路及室外综合管网 |  |  |  |
| 二级 | 正式电接通 |  |  |  |
| 二级 | 室外景观园林工程 |  |  |  |
| 二级 | 批量精装完工 |  |  |  |
| 一级 | 规划验收 |  |  |  |
| 一级 | 消防验收 |  |  |  |
| 里程碑 | 项目竣工备案 |  |  |  |
| 里程碑 | 项目交付 |  |  |  |
| 一级 | 大产权证 |  |  |  |

# 附件七：项目安全管理规程等管理制度（由乙方提供其内部管理制度经甲方同意后执行）